## ANAS
SOGGETTO ATTUATORE: ANAS
Denominazione intervento | Costo totale | Finanziamento già stanziato | Localizzazione | Stadio dell'intervento | Fase di realizzazione - inizio | Fase di realizzazione - fine | Livello di priorità
4. GE22- Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interc. tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado. Variante alla SS 1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Savona/casello autostradale (€ 300.000.000) | 300000000 | 7000000 | Savona-Albissola-Vado | Progetto definitivo | 2025-10-01 | 2028-12-31 | 4
5. GE269- SS1 “Aurelia”. Variante all'abitato di Imperia (€ 919.044.134) | 919044134 | 4.985.000 (Progettazione) | Imperia | Da pianificare/programmare | 2025-07-01 | 2029-12-31 | 4
7. GE77- GE 87 Nuova Aurelia Variante all'abitato di Sanremo (€ 325.931.334) | 325931333 | 0 | Sanremo | Da pianificare/programmare | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 4
1. GE16-Variante di Pieve di Teco - Ormea con traforo di Valico Armo – Cantarana (€ 446.028.000) | 446028000 | 4.781.000 (Progettazione) | Pieve di Teco (Im) | Progetto definitivo | 2026-06-01 | 2029-12-31 | 2
2. GE165-S.S. 1 "Nuova Aurelia" - Viabilita di Accesso all'Hub portuale di Savona - Svincolo di Margonara - Stralcio A (€ 17.423.868) | 17423868 | 0 | Savona | Progetto definitivo | 2027-10-01 | 2030-12-21 | 2
3. GE166- S.S. 1 "Nuova Aurelia" - Viabilita di Accesso all'Hub portuale di Savona - Svincolo di Margonara - Stralcio B (€ 61.149.000) | 61149000 | 0 | Savona | Progetto definitivo | 2027-10-01 | 2030-12-31 | 2
8. GE86- Nuova Aurelia - Variante alla S.S. 1 Aurelia in località Capo Noli (€ 57.408.120) | 57408120 | 0 | Noli - Finale Ligure | PFTE | 2027-10-01 | 2030-12-31 | 2
10. GE909-S.S. 1 Aurelia bis - Variante tra Alassio e Andora (€ 134.960.000) | 134960000 | 0 | Provincia di Savona | PFTE | 2029-01-01 | 2031-12-31 | 2
11. GE910- S.S. 1 Aurelia bis - Variante tra Albenga - Ceriale e Borghetto Santo Spirito (€ 134.960.000) | 134960000 | 0 | Provincia di Savona | PFTE | 2029-01-01 | 2031-12-31 | 2
12. GE911-S.S. 1 Aurelia bis - Variante tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure ( € 134.960.000) | 134960000 | 0 | Provincia di Savona | PFTE | 2029-01-01 | 2031-12-31 | 2
GE924-SS 1 - Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia - Lotto IV ( € 219.800.000) | 219800000 | 0 | Provincia della Spezia | PFTE | 2029-01-01 | 2031-12-31 | 2
13. GE912-S.S. 1 Aurelia bis - Variante tra Pietra Ligure e Finale Ligure | 134960000 | 0 | Provincia di Savona | PFTE | 2029-01-01 | 2031-12-31 | 2
14. GE913-S.S. 1 Aurelia bis - Variante Finale Ligure - Finalpia - Calvisio - Finale Porto (var. A) Segno 1 - var B) Segno 2) | 134960000 | 0 | Provincia di Savona | PFTE | 2029-01-01 | 2031-12-31 | 2
15. GE914-S.S. 1 Aurelia bis - Tronco di raccordo di Albisola, tra innesto variante HUB di Savona e viabilità di sponda sinistra rio Basco (Progetto Preliminare) | 5600000 | 0 | Provincia di Savona | PFTE | 2029-01-01 | 2031-12-31 | 2
16. GE915-S.S. 1 Aurelia bis- Tronco di prosecuzione dallo Svincolo autostradale di Albisola fino all'abitato di Celle Ligure (solo studio di tracciato) | ND | 0 | Provincia di Savona | PFTE | 2029-01-01 | 2031-12-31 | 2
17. GE916-S.S. 1 Aurelia bis - Completamento della Variante di Varazze | 6000000 | 0 | Provincia di Savona | PFTE | 2029-01-01 | 2031-12-31 | 2
18. GE918-Rifunzionalizzazione della ex SS 523 (€ 4.700.000) | 4700000 | 0 | Provincia di Genova | PFTE | 2029-01-01 | 2031-12-31 | 2
19. GE922-SS1 via Aurelia: variante all’abitato di Arcola | 35000000 | 0 | Comune di Arcola | PFTE | 2029-01-01 | 2031-12-31 | 2
6. GE270- S.S. 1 Aurelia - Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Sanremo – Ventimiglia (€ 863.280.000) | 863280000 | 8.000.000 (progettazione) | Sanremo e Ventimiglia | Da pianificare/programmare | 2026-10-01 | 2030-12-31 | 1
19 INTERVENTI | 3936164455
Note on A15: L'utente ha modificato questo valore.
Note on D15: L'utente ha modificato questo valore.
Note on H15: L'utente ha modificato questo valore.

## RFI
SOGGETTO ATTUATORE: RFI
Denominazione intervento | Costo totale | Finanziamento già stanziato | Localizzazione | Stadio dell'intervento | Fase di realizzazione - inizio | Fase di realizzazione - fine | Livello di priorità
Completamento raddoppio Genova-Ventimiglia: tratta Andora-Finale Ligure | 2150000000 | 51000000 | Linea Ferroviaria Genova Ventimiglia | Progetto definitivo | 2026-07-30 | 2030-12-30 | 4
Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese – 1^ e 2^ fase | 3364000000 | 90440000 | Linea ferroviaria La spezia - Parma | PFTE | 2028-12-30 | 2036-12-30 | 4
Adeguamento infrastrutturale della stazione di Ventimiglia e modifica del sistema di alimentazione della stazione di Ventimiglia | 4500000 | 0 | Ventimiglia(IM) | PFTE | 2024-07-01 | 2026-12-31 | 3
Adeguamento sagoma linea Genova – Arquata Scrivia (Succursale) per transito rotabili a due piani | N.D. | 0 | Linea Genova - Milano/Torino | Da pianificare/programmare | 2028-01-01 | 2030-01-01 | 3
Quadruplicamento Tortona Voghera | 600000000 | 21360000 | Linea ferroviaria Genova - Milano | PFTE | 2025-04-01 | 2030-12-01 | 3
Variante di tracciato di linea ferroviaria in area Fincantieri e nuova fermata Ge- Sestri Ovest | 80000000 | 0 | Linea Genova Ventimiglia – Tratta tra le stazioni di Genova Sestri Ponente/Aeroporto e Genova Pegli | PFTE | 2025-12-31 | 2028-12-30 | 3
Linea Torino-Savona – Adeguamento prestazionale | 80000000 | 0 | Linea ferroviaria Torino Savona | Da pianificare/programmare | N.D. | N.D. | 2
Nuova fermata di Genova Teglia | 9000000 | 0 | Linea Arquata Scrivia-Genova (via Busalla) | Da pianificare/programmare | 2025-12-31 | 2026-12-30 | 2
8 INTERVENTI | 6287500000
Note on F5: L'utente ha modificato questo valore.
Note on E6: L'utente ha modificato questo valore.
Note on H6: L'utente ha modificato questo valore.
Note on E7: L'utente ha modificato questo valore.
Note on F7: L'utente ha modificato questo valore.
Note on G7: L'utente ha modificato questo valore.
Note on A10: L'utente ha modificato questo valore.
Note on D10: L'utente ha modificato questo valore.
Note on E10: L'utente ha modificato questo valore.
Note on F10: L'utente ha modificato questo valore.
Note on G10: L'utente ha modificato questo valore.
Note on H10: L'utente ha modificato questo valore.
Note on F11: L'utente ha modificato questo valore.
Note on G11: L'utente ha modificato questo valore.
Note on H11: L'utente ha modificato questo valore.

## PROV SP
SOGGETTO ATTUATORE: PROVINCIA DELLA SPEZIA
Denominazione intervento | Costo totale | Finanziamento già stanziato | Localizzazione | Stadio dell'intervento | Fase di realizzazione - inizio | Fase di realizzazione - fine | Livello di priorità
1. COLLEGAMENTO TRA IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA (€ 24.353.966) | 24353966 | 15100000 | Comuni di Bolano, Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure | Progetto esecutivo | 2023-02-18 | 2024-12-18 | 4
2. Sistemazione della SP 31 "strada della Ripa" Lotto 4 (€ 1.600.000) | 1600000 | 0 | Vezzano Ligure | Progetto esecutivo | 2024-09-10 | 2025-02-28 | 3
3. COLLEGAMENTO TRA VIA ARENELLE (FINE LOTTO 1) CON L’ASSE AUTOSTRADALE DI PENETRAZIONE DEL PORTO DI LA SPEZIA, IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA – SANTO STEFANO DI MAGRA – CEPARANA AI SENSI DEL D.M. 17/01/2018 – LOTTO 2. CUP I69J20001350001 ( € 30.400.000) | 30400000 | 400000 | Santo stefano Magra | PFTE | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 3
3 INTERVENTI | 56353966

## Concessionaria
SOGGETTO ATTUATORE: NUOVA CONCESSIONE
Denominazione intervento | Costo totale | Finanziamento già stanziato | Localizzazione | Stadio dell'intervento | Fase di realizzazione - inizio | Fase di realizzazione - fine | Livello di priorità
Nuova tratta autostradale Albenga-Carcare-Predosa | 10000000000 | 0 | Provincia di Savona | Da pianificare | ND | ND | 1
1 intervento | 10000000000

## ENTI LOCALI
SOGGETTI ATTUATORI: PROVINCE E COMUNI
Denominazione intervento | Costo totale | Finanziamento già Stanziato | Localizzazione | Stadio dell'intervento | Fase di realizzazione - inizio | Fase di realizzazione - fine | Livello di priorità
1. Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità comunale a servizio della frazione di Retezzo e relative infrastrutture annesse. | 545583 | 0 | Comune di Rondanina (GE) | Progetto esecutivo | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 3
2. LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE SULLA SP 24 BORGOMARO AL KM 3 | 409031 | 0 | Provincia di Imperia (IM) | Progetto esecutivo | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 3
3.Lavori di ripristino sede stradale SP 28 dal km 2 al km 3 | 497675 | 0 | Prov Imperia | Progetto esecutivo | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 3
4. INTEGRAZIONE PROTEZIONE CADUTA MASSI DALLA SCARPATA A MONTE AL KM 3+700 DELLA SP 68 DI ROCCHETTA NERVINA | 355000 | 0 | Provincia di Imperia | Progetto esecutivo | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 3
5. RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA TRA IL KM 15 700 ED IL KM 31 500 DELLA SP 69 MEDIANTE PROTEZIONE SCARPATE A MONTE, CONSOLIDAMENTO VOLTE DELLE GALLERIE E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE STERRATO | 440000 | 0 | Provincia Imperia | Progetto esecutivo | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 3
19.Ripristino funzionalità ed efficienza delle reti viarie comunali LOTTO IV Via delle Caselle - Via dei Gazzi - Via Matteotti | 769201 | 0 | Comune Loano (SV) | Progetto esecutivo | 2026-01-20 | 2026-11-16 | 3
6. Messa in sicurezza del tratto di strada comunale via Ex Guidovia | 455030 | 0 | Ceranesi | Progetto esecutivo | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 3
7. Messa in sicurezza del movimento franoso in loc. Lavaggi nel Comune di Moconesi. Lotto 2 | 299855 | 0 | Moconesi | Progetto esecutivo | 2024-03-01 | 2025-05-01 | 3
20. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE MATTARANA - CARRODANO SUPERIORE | 435000 | 0 | Comune Carrodano (SP) | Progetto esecutivo | 2024-01-01 | 2024-05-30 | 3
8. Opere di messa in sicurezza stradale - Isola Soprana di Borgonovo Ligure | 340177 | 0 | Mezzanego | Progetto esecutivo | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 3
21. Lavori di sistemazione strutturale ed infrastrutturale di via della Cornice e via Ranzi | 324000 | 0 | Comune di Pietra Ligure (SV) | Progetto esecutivo | 2023-12-02 | 2024-03-31 | 3
22. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza mediante asfaltatura di Via XXV Aprile e Via Giovato in Loc. Piano di Arcola. | 868617 | 0 | Comune di Arcola (SP) | Progetto esecutivo | 2023-11-02 | 2024-01-31 | 3
9. Intervento di messa in sicurezza e consolidamento di tratto di strada comunale in via Benedetto Chiappe | 1550000 | 0 | Cogorno | Progetto esecutivo | 2024-03-01 | 2025-03-01 | 3
10. Consolidamento strutturale di carreggiata stradale in Via Maggiolo mediante micropali | 375000 | 0 | Cogorno | Progetto esecutivo | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 3
23. Interventi di sistemazione del torrente Castagnola - viabilità in sponda sinistra dal ponte della ferrovia al mare - lotto2 | 1000000 | 0 | Comune di Framura (SP) | Progetto esecutivo | 2024-01-31 | 2024-09-27 | 3
24. Contenimento del dissesto idrogeologico lungo le vie di adduzione alla Fortezza Castruccio Castricani Comune Sarzana lotto 3 - Intervento su Via Ghigliolo Alto in prossimità dell'incrocio con Via dei Mulini | 325000 | 0 | Comune di Sarzana (SP) | Progetto esecutivo | 2024-01-31 | 2024-05-30 | 3
11. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI BESTRE E VACCAREZZA | 1523316 | 0 | Propata | Progetto esecutivo | 2024-05-01 | 2025-01-30 | 3
25. manutenzione straordinaria della sede stradale e realizzazione cunette della strada Vezzanelli-Collefiorito | 805453 | 0 | Comune di Zignago (SP) | Progetto esecutivo | 2023-11-02 | 2024-03-01 | 3
12. INTERVENTO DI RECUPERO STRUTTURALE DEL TRATTO DI VIABILITA' | 345000 | 0 | Vallebona | Progetto esecutivo | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 3
26. Opere di mitigazione delle criticità idrauliche in località Chiappa | 450000 | 0 | Comune di Varese Ligure (SP) | Progetto esecutivo | 2023-12-02 | 2024-03-01 | 3
13. INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE A TUTELA DELLE FRAZIONI TRE PEXI E CANCIANO E RELATIVA VIABILITA' COMUNALE | 1085000 | 0 | Sant'olcese | Progetto esecutivo | 2024-04-01 | 2025-01-31 | 3
27. Opere di mitigazione delle criticità idrauliche in località Varese Ligure - Località Prate di Qua - Noci di Sotto - Pecorara - Taramastro Bivio Noci di Sotto | 350000 | 0 | Comune di Varese Ligure (SP) | Progetto esecutivo | 2023-12-02 | 2024-03-31 | 3
28. Opere di mitigazione delle criticità idrauliche in località Castelletto - Cerro | 398000 | 0 | Comune di Varese Ligure (SP) | Progetto esecutivo | 2023-12-02 | 2024-03-01 | 3
14. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRADA COMUNALE VIA BRODOLINI - CURVA BARGELLINI E SERRALUNGA | 886170 | 0 | sant'olcese | Progetto esecutivo | 2024-04-01 | 2025-01-31 | 3
29.Opere di mitigazione delle criticità idrauliche in località Beretta - Squarzotti - San Carlo | 602000 | 0 | Comune di Varese Ligure (SP) | Progetto esecutivo | 2023-12-02 | 2024-03-31 | 3
15. Opere di messa in sicurezza e consolidamento statico di strade Comunali | 930000 | 0 | avegno | Progetto esecutivo | 2023-12-01 | 2024-05-30 | 3
30. Opere di mitigazione delle criticità idrauliche in località Nespolo - Carpeneio - Cappelletta | 466000 | 0 | Comune di Varese Ligure (SP) | Progetto esecutivo | 2023-12-02 | 2024-03-31 | 3
16. Ripristino funzionalità ed efficienza delle reti viarie comunali LOTTO I dal confine di Pietra Ligure a Via Minniti | 740492 | 0 | Loano | Progetto esecutivo | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 3
31. Opere di mitigazione delle criticità idrauliche in località Chinela - Cavizzano - Pian D'Ordià | 540000 | 0 | Comune di Varese Ligure (SP) | Progetto esecutivo | 2023-12-02 | 2024-03-01 | 3
17. Ripristino funzionalità ed efficienza delle reti viarie comunali LOTTO II da Via Minniti a via dei Gazzi | 703433 | 0 | Loano | Progetto esecutivo | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 3
32. Opere di mitigazione delle criticità idrauliche in località Passo del Bocco - Giavenù | 194000 | 0 | Comune di Varese Ligure (SP) | Progetto esecutivo | 2023-12-02 | 2023-03-01 | 3
18. Ripristino funzionalità ed efficienza delle reti viarie comunali LOTTO III via dei Gazzi al confine con il Comune di Borghetto S.S. | 722288 | 0 | Loano | Progetto esecutivo | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 3
33. Lavori di messa in sicurezza di muro sottoscarpa - strada S.P. 14 - località Bastremoli | 730000 | 0 | Provincia della Spezia | Progetto esecutivo | 2024-01-31 | 2024-07-29 | 3
34. Regimazione acque meteoriche e rifacimento banchina tratto S.P. 530 | 500000 | 0 | Provincia della Spezia | Progetto esecutivo | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 3
35. Lavori di messa in sicurezza della carreggiata lungo la SP51 in località Fontanelle, in comune di Vernazza | 550000 | 0 | Provincia della Spezia | Progetto esecutivo | 2024-01-31 | 6/29/0204 | 3
36. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL TORRENTE ARROSCIA | 450000 | 0 | Comune di Villanova d'Albenga (SV) | Progetto esecutivo | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 3
, | 510000 | 0 | Comune di Pietra Ligure (SV) | Progetto esecutivo | 2024-04-30 | 2024-07-29 | 3
37 INTERVENTI | 22470321